О реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография» на 1 октября 2023 года

Региональные проекты национального проекта «Демография», реализуемые министерством здравоохранения Иркутской области:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»:

в 2023 году запланировано проведение 1374 процедур ЭКО на сумму 239 242 254 рублей (средства обязательного медицинского страхования, стоимость одной процедуры в соответствии с ТПГГ – 174 121 рублей).

По состоянию на 1 октября 2023 года проведен 808 ЭКО на сумму 106 160,85 тыс. рублей.

«Старшее поколение»:

На 2023 год запланировано 185 300 рублей (федеральный бюджет), заключен контракт на поставку лекарственного препарата для медицинского применения - Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций - 105 доз, вакцина поставлена.

Кассовое освоение 180 184,2 рублей (97,2%).

Указанной вакциной проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Иркутской области.

Показатели 2023 года (на 1 октября 2023 года):

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%): факт – 34,5%. План на 2023 год – 65,3%.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (%): факт – 71,0. План на 2023 год – 80,0.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста: факт – 35,8.   
План на 2023 год – 51,3.

Специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» жителям Иркутской области оказывается амбулаторно в гериатрических кабинетах и стационарно на геронтологических койках в ГБУЗ «Областной гериатрический центр» (49 коек) и ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» (70 коек).

Работа гериатрических кабинетов в период 2020-2021 годов была приостановлена. После снятия ковидных ограничений работа геронтологических коек и кабинетов была возобновлена. Развернуто 10 гериатрических кабинетов. Начал работу гериатрический кабинет в ГБУЗ «Областной гериатрический центр».

В целях реализации результата «лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Иркутской области заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

«Укрепление общественного здоровья»:

Финансирование на 2023 год – 612 000 рублей (областной бюджет) на проведение информационно-коммуникационной кампании, 100% средств законтрактовано (два контракта). Кассовое освоение – 369 600,0 рублей (60,4%).

Достигнуты результаты:

Внедрены три корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников (в ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ФГБНУ «Научный центр проблем семьи и репродукции человека» и ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России). Основными мероприятиями программ являются: проведение различных спортивных мероприятий среди работников, размещение профилактических материалов в корпоративном секторе (социальные сети, мессенджеры, информационные стенды), лекции профилактической направленности, проведение выездных профилактических акций с привлечением мобильных диагностических комплексов.

В 38 муниципальных образованиях (90,5% от всех муниципальных образований области) внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья (город Зима, город Братск, город Тулун, Братский   
р-он, Аларский р-он, Жигаловский р-он, Катангский р-он, Усть-Илимский   
р-он, Черемховский р-он, г. Ангарск, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, Слюдянский р-он, Баяндаевский р-он, Куйтунский р-он, Усть-Кутский р-он, Чунский р-он, Эхирит-Булагатский р-он, Зиминский р-он, Казачинско-Ленский р-он, Балаганский р-он, г. Бодайбо и р-он, г. Черемхово, г. Саянск, гСвирск, Тайшетский р-он, Усть-Удинский р-он, г. Усть-Илимск, Заларинский р-он, Иркутский р-он, Качугский р-он, Нижнеудинский р-он, Нижнеилимский р-он, Боханский район, Мамско-Чуйский р-он, Ольхонский р-он, Киренский р-он, Усольский р-он). Основными направлениями программ является: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику заболеваний, в т.ч. социально значимых, факторов риска их развития, пропаганду ЗОЖ (выступления на телевидении, радио, статьи в газетах, размещение профилактических материалов на наружных рекламных конструкциях, социальных сетях); проведение массовых профилактических акций, приуроченных к тематическим дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с курением), с привлечением мобильных диагностических комплексов; проведение спортивных мероприятий (спартакиады, весёлые старты); просветительская работа с населением (лекции, круглые столы).

Показатели 2023 года (на 1 октября 2023 года):

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров этанола): факт – 6,4. План на 2023 год – 6,4.

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%): факт – 6,8. План на 2023 год – 6,6.

Задачи на 2023 год:

проведение информационно-коммуникационной кампании по пропаганде здорового образа жизни;

дальнейшее внедрение корпоративных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья (80% МО).

В целях реализации мероприятий регионального проекта областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее - Центр) проводились мероприятия направленные на информирование населения Иркутской области:

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Центром заключены контракты на трансляцию профилактических материалов на радио (12 500с.), телевидении (12 500с.), размещение видеороликов профилактической направленности в общественном транспорте г. Иркутска. В 3 квартале 2023 г. продолжена реализация данных мероприятий.

Исполнение контракта на предоставление услуг по прокату видеороликов с социальной рекламой о здоровом образе жизни в эфире федеральных телеканалов на территории города Иркутска и Иркутской области:

- в период с 01.05.23 по 31.05.23 на 5 канал, Россия 24, Домашний: суммарное кол-во выходов 167, суммарный хронометраж 2505 сек. (Диспансеризация);

- в период с 01.07.23 по 31.07.23 на 5 канал, Россия 24, Домашний: суммарное кол-во выходов 167, суммарный хронометраж 2505 сек. (Важность семьи);

- в период с 01.09.23 по 31.09.23 на 5 канал, Россия 24, Домашний: суммарное кол-во выходов 167, суммарный хронометраж 2505 сек. (Диспасеризация);

Исполнение контракта на предоставление услуг по эфирному вещанию аудиороликов в эфире радиостанций, вещающих на территории города Иркутска и Иркутской области:

Авторадио:

- в период с 01.05.23 по 31.05.23: суммарное кол-во выходов 83, суммарный хронометраж 1245 сек. (Алкоголь как фактор риска ХНИЗ);

- в период с 01.07.23 по 31.07.23: суммарное кол-во выходов 63, суммарный хронометраж 1260 сек. (Диспансеризация).

- в период с 01.09.23 по 31.09.23: суммарное кол-во выходов 83, суммарный хронометраж 1245 сек. (Профилактика БСК).

Радио Шансон:

- в период с 01.05.23 по 31.05.23: суммарное кол-во выходов 83, суммарный хронометраж 1245 сек. (Алкоголь как фактор риска ХНИЗ);

- в период с 01.07.23 по 31.07.23: суммарное кол-во выходов 62, суммарный хронометраж 1240 сек. (Диспансеризация).

- в период с 01.09.23 по 31.09.23: суммарное кол-во выходов 83, суммарный хронометраж 1245 сек. (Профилактика БСК).

В течении августа-сентября в г. Иркутске на наружных рекламных конструкциях размещалось 5 баннеров с информацией о важности правильного питания, сохранения репродуктивного здоровья, профилактики курения, профилактики употребления алкоголя, важности и необходимости прохождения диспансеризации.